PASO 5

LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen de lo que el proyecto pretende hacer y cómo, cuáles son los supuestos claves y cómo los insumos y productos del proyecto serán monitoreados y evaluados.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

¿ Qúe es?

La estructura de la matriz de marco lógico muestra de manera global lo que se pretende alcanzar con el proyecto de una manera organizada y manteniendo siempre su secuencia lógica.

¿Cuál es su estructura?

OBJETIVOS	INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

S

ACTIVIDADE

L Ó G I C A

V E R T I C A L

### LÓGICA HORIZONTAL

LÓGICA VERTICAL Y HORIZONTAL DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Es un análisis que permite confirmar si durante la construcción del Marco Lógico se ha mantenido la coherencia necesaria:

#### Lógica horizontal:

- Las fuentes de verificación son suficientes para obtener los datos requeridos para el cálculo de los indicadores.

- Los indicadores permiten medir el estado de avance del proyecto y el logro de los objetivos

INDICADORES

FUENTES DE VERFICACIÓN

SUPUESTOS

Actividades

Componentes (Productos)

PRÓPOSITO

(objetivos especiﬁcos)

Fin (Objetivo general )

OBJETIVOS

Lógica vertical

- Si se ejecuta el plan de trabajo, es decir, se realizan las actividades especificadas para generar cada producto y se cumplen los supuestos, entonces se obtienen los entregables o productos

- Si se obtienen los entregables o productos, y se cumplen los supuestos, entonces se logra el (los) objetivo(s) específico(s) del proyecto

- Si se logra(n) el (los) objetivo(s) específico(s)

del proyecto entonces se contribuye al logro del objetivo general

NIVELES DE LA MATRIZ DE MARCO LÓGICO

FIN (Objetivo General )

ESTRATÉGICO

TÁCTICO

PROPÓSITO (Objetivos específicos )

### OPERATIVO

COMPONENTES

(Productos)

ACTIVIDADES

OBJETIVOS

FIN

Son los logros que se espera alcanzar con el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos del proyecto; representan el mayor valor agregado para la empresa que postula el proyecto o el sector al

que pertenece la misma.

OBJETIVOS

Lo que espera lograr a través de

su proyecto. Su estructura debe responder a los siguientes

interrogantes: ¿qué?, ¿para qué? y ¿cómo?

PROPÓSITO

OBJETIVOS

FIN

Los objetivos son logros, éxitos y metas	cumplidas, Deben ser

medibles en el tiempo, es decir cuantificables y responder los

PROPÓSITO

interrogantes: ¿Qué ? ¿Para qué ? y ¿Cómo ?; Su redacción debe ser en infinitivo.

¿Qué ?

Por ejemplo: Desarrollar un dermatoscopio digital

¿Cómo ?

detección temprana de cáncer de piel

para la

¿Para qué ?

mediante la

clasificación	de imágenes por medio de redes convulocionales	de

inteligencia artificial.

OBJETIVOS

COMPONENTES

Corresponden a los entregables (productos) del proyecto relacionados con cada de los resultados definidos. Por lo menos debe haber mínimo un producto por resultado

### TIPOLOGÍAS DE PRODUCTOS

#### Algunas tipologías de productos

  - Prototipo industrial : Dermatoscopia digital…

  - Prototipo tecnológico : Plataforma web, plataforma móvil

  - Solución tecnológica: Algoritmo inteligencia artificial, Plataforma tecnológica.

  - Documento técnico final : Modelo de negocio, Informe de validación precomercial, Informe final de resultados del proyecto.

### MATRIZ DE MARCO LÓGICO

OBJETIVOS

ejecutará para conseguir la

realización de un producto. Generalmente se necesitan realizar varias actividades por

cada producto

Es la acción necesaria que se

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

Una vez se definen los productos necesarios para lograr cada objetivo específico, se establece qué actividades esenciales se requieren para obtener dichos productos o entregables. Se sugiere utilizar la herramienta “Estructura Desglosada de Trabajo - EDT” para identificar ese universo de actividades principales necesarias

(Fuente: PMBOK 6a Edición, p. 160)

Para tener en cuenta:

“Una descomposición excesiva puede ocasionar un esfuerzo de gestión improductivo, un uso ineficiente de recursos, una disminución de la eficiencia en la realización del trabajo (...)”

### MATRIZ DE MARCO LÓGICO

INDICADORES

De impacto inmediato

Mide si se dio un cambio en la situación que deseaba transformar

    - Que sean relevantes y útiles para la toma de decisiones.

    - Que sean específicos para lo que quieren medir. Que no sean difusos.

    - Que cada indicador mida 1 variable.

De resultado Mide los cambios directamente atribuibles a la

ejecución del proyecto

De producto

Mide qué efecto se logró en la creación,

mejor o adaptación del

bien o servicio.

Insumo

Para el seguimiento y monitoreo de las actividades

no es necesario formular indicadores

### ALGUNOS EJEMPLOS DE INDICADORES

De impacto

% De incremento de la productividad en la cadena de suministro.

### De resultado

# de nuevas funcionalidades implementadas al servicio y/o producto

### De producto

# de plataforma tecnológica desarrollada

### RECOMENDACIONES PARA ELABORAR UN BUEN INDICADOR

- Analizar el objetivo cuyo avance se desea medir.

- Seleccionar aspectos relevantes a medir.

- Formular el indicador:

  - Nombre

  - Fórmula de cálculo

- Establecer los medios de verificación.

- Validar el indicador.

- Establecer frecuencia de cálculo, línea base y metas

+

El nombre del indicador debe ser:

- Autoexplicativo

### Contextualizado

Qué o cuál es la medición…….universo a considerar

% Solicitudes respondidas

Respecto

a las solicitudes ingresadas

=

“Porcentaje de solicitudes respondidas respecto de las ingresadas a nivel nacional en el mes”

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

datos generados desde el empresario o el productor, estadísticas, evaluaciones, informes, etc.

Son las fuentes de información

(evidencia) que se pueden utilizar para la verificación del logro de los objetivos.

Puede ser desde entrevistas,

SUPUESTOS

Es necesario evaluar de manera realista los supuestos al momento de formular el proyecto, para cada nivel de la matriz del marco lógico.

Los supuestos se refieren a aquellas condiciones externas al proyecto necesarias para que puedan lograrse los productos y objetivos del mismo.

Estas condiciones o factores externos están por fuera del control del proyecto.

IMPACTOS ESPERADOS

De la matriz de marco lógico de su proyecto, específicamente de los fines directos, también puede inferir los impactos que tendrá su proyecto. De acuerdo con los términos de referencia de la CONVOCATORIA SENA INNOVA PRODUCTIVIDAD PARA LAS EMPRESAS, como “impacto de los proyectos se espera un mayor valor agregado que se traduzca en mejores beneficios para la empresa y el sector. En este sentido, algunos de los impactos esperados son:

#### Innovación, sofisticación de productos/servicios:

- Desarrollo de nuevas funcionalidades que incrementen el valor agregado del producto o servicio.

- Producto con valor agregado que permite realizar pruebas para entrada a nuevos mercados.

- Mejora significativa en la calidad del servicio.

- Sustitución de productos o de importaciones.

- Desarrollo de productos amigables con el medio ambiente.

- Incremento en la participación en el mercado.

- Incremento en el número de clientes por oferta innovadora

- Alistamiento comercial del producto o servicio: envase y empaque

#### Innovación, sofisticación de procesos:

- Reducción de costos de suministros.

- Reducción de consumo de materias primas y energía.

- Reducción de tiempos de respuesta a las necesidades

- Reducción de costos de mano de obra.

- Reducción de los costos de diseño de productos.

- Reducción de costos administrativos y/o de transacción.

- Mejora significativa de las condiciones de trabajo.

- Mejora en las comunicaciones e interacciones entre las diferentes unidades de negocio.

- Incremento de la transferencia de conocimiento con otras organizaciones.

- Incremento de la habilidad para adaptarse a los cambios en la demanda de los clientes.

- Desarrollo de nuevas capacidades que impactan de forma diferenciadora el modelo de negocio.

- Procesos optimizados a través de la automatización.”

### BIBLIOGRAFÍA

  - Aldunate, E., & Córdoba, J. (2011). Formulación de programas con la metodología de marco lógico. CEPAL.

  - Curso de Marco Lógico, BID: www.iadb.org

  - Sena & Colombia Productiva. (2020). Términos de referncia SenaInnova

  - Formulación de proyectos metodología marco lógico, Consorcio Sinergia FYGP

  - Guía	para	la	formulación	de	proyectos	basada	en	marco	lógico. Fundación Suiza de Cooperación para el Desarrllo Técnico- Swisscontact

### Programación Webinarios de Orientación

| Sesión 1 | lunes 10 de agosto de 2020 | Apropiación de Conceptos - Problema Central del Proyecto - Árbol de objetivos |
| --- | --- | --- |
| Sesión 2 | Martes 11 de agosto de 2020 | Construya la matriz de marco lógico de su Proyecto |
| Sesión 3 | Miércoles 12 de agosto de 2020 | Construya la matriz de marco lógico de su Proyecto |
| Sesión 4 | Jueves 13 de agosto del 2020. | Evalúe los Riesgos del Proyecto y Defina la transferencia al SENA |
| Sesión 5 | Viernes 14 de agosto del 2020 | Construya el presupuesto de su Proyecto |
| Sesión 6 | Martes 18 de agosto del 2020 | Construya el Presupuesto de su Proyecto |
| Sesión 7 | Miércoles 19 de agosto del 2020 | Elabore el Cronograma del Proyecto y Defina el Equipo de Trabajo |
| Sesión 8 | Jueves 20 de agosto del 2020 | Establezca la forma en que garantizará la sostenibilidad del Proyecto |

GRACIAS

# fomento2020@colombiaproductiva.com convocatoriaidt@sena.edu.co

Mesa de ayuda vía WhatsApp o contacto telefónico (+57 311 2013875) horario de lunes a viernes

# de 8:00 a.m. - 5:00 p.m.